Администрация города Омска

Департамент общественных отношений и социальной политики

КОНКУРС

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ

Методический материал для НКО

2022 год

  - ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ (СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ) ПРОЕКТ

Уникальная идея, преобразованная в решение конкретной задачи с известным результатом; 
Разработанный и реализуемый комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов в интересах развития города, в целях улучшения качества жизни горожан; 
Ограниченная во времени последовательность действий с четко определенной целью и затратами.

Цель общественно полезного (социально значимого) проекта –

улучшение сферы жизнедеятельности человека, социальной системы (образовательной, медицинской, спортивной, трудовой, культурной). Социальные проекты объединяют усилия жителей и органов власти в решении острых проблем, возникших в обществе.

  - ГРАНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО (СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО) ПРОЕКТА

Целевое финансирование из бюджета города Омска 
на безвозмездной конкурсной основе доли расходов некоммерческих организаций, осуществляющих общественно полезные проекты 
на территории города Омска.

Соглашение

требования

Реализация проекта в полном объеме

Доработка проекта

Отчетность

1 раз в квартал

Итоговая до

30 ноября

ВНИМАНИЕ!

Если Вы, как победитель, просрочите сдачу отчетности (квартальную или итоговую), то в следующем году это будет основанием для отклонения Вашей заявки!

Организация может быть признана победителем конкурса только 
по одному проекту.

1.3. КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ?

| В конкурсе МОГУТ принимать участие СОНКО | В конкурсе НЕ МОГУТ принимать участие |
| --- | --- |
| - осуществляют виды деятельности, указанные в статье 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» (см. стр. 19); - осуществляют деятельность не менее полугода на территории города Омска с момента регистрации в качестве юридического лица (на дату начала приема заявок) | - Казенные, бюджетные, автономные учреждения, потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, в том числе ТСЖ, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества; - НКО, имеющие задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам; - НКО, имеющие задолженность по возврату в бюджет города Омска субсидий, бюджетных инвестиций; - НКО, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; - В реестре дисквалифицированных лиц присутствуют сведения о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере НКО; - Иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; - НКО, получающие в текущем финансовом году средства из бюджета города Омска в соответствии с иными правовыми актами на реализацию общественно полезных проектов |

1.4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ 
В 2022 ГОДУ

– с 8:30 22 февраля до 17:30 23 марта 2022 года – прием заявок 
на участие в конкурсе;

– с момента заключения соглашения о предоставлении гранта 
по 15 ноября 2022 года – выполнение общественно полезных проектов.

1.5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

| Номинация | Общая сумма средств по номинации, тыс. рублей | Максимальная сумма средств на один проект, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Омск – территория комфорта - проекты по благоустройству и озеленению парков, скверов, созданию комфортной городской среды; - проекты по обустройству детских игровых и спортивных площадок; - проекты по ремонту памятников, памятных знаков; - проекты АРТ-сообществ, архитекторов, дизайнеров по созданию комфортной городской среды и дизайна интерьеров; - проекты, направленные на ремонт, восстановление и реконструкцию объектов благоустройства, созданных в рамках общественно полезных проектов прошлых лет; - проекты, направленные на охрану окружающей среды и природных памятников; - проекты, направленные на развитие инициатив по сбору и утилизации мусора, благоустройству водных объектов и их берегов | 12 000 | 700 |
| Омск – сокровищница талантов - проекты, направленные на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, промыслов и ремесел, этнокультурного многообразия народов России; - проекты, направленные на формирование и распространение идей дружбы народов, культуры межнационального общения, развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты национальной самобытности и родного языка; - проекты, направленные на сохранение исторической памяти и поддержку мероприятий по исторической реконструкции; - проекты, направленные на развитие научно-технического творчества детей и молодежи, формирования навыков ведения бизнеса и проектной работы; - проекты по профориентации и содействию трудоустройству молодежи; - проекты по развитию экскурсионно-образовательного туризма; - проекты, направленные на расширение роли организаций культуры, библиотек, музеев, краеведческих центров; - проекты, направленные на создание и развитие креативных общественных пространств, развитие современных форм продвижения культуры и искусства | 4 500 | 500 |
| Омск – трамплин побед - проекты в области физической культуры и спорта, здорового образа жизни; - проекты, направленные на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья; - проекты, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление института семьи и семейных ценностей, поддержку и развитие межпоколенческих отношений в семье и обществе; - проекты по предотвращению семейного неблагополучия, защите прав и интересов детей; - проекты, направленные на благополучие животных (обеспечение медицинской помощи, строительство питомников и обеспечение их жизнедеятельности) | 4 500 | 500 |
| Омск – страницы истории - проекты, направленные на повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность; - проекты, направленные на поддержку людей старшего поколения; - проекты в сфере патриотического воспитания молодежи; - проекты по увековечиванию памятных событий; - проекты по защите прав и свобод человека и гражданина; - проекты, просвещающие в правовой, образовательной, экологической сферах, правилах дорожного движения, охраны общественного порядка; - проекты, направленные на развитие добровольческой и благотворительной деятельности на территории города Омска | 4 000 | 500 |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.6. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗАВЕРЕННЫЕ ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ И ПЕЧАТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ВСЕ документы представляются на бумажном и электронной носителе (под пунктами 1, 2, – документы Word (не сканы, без подписей), под пунктами 3, 4, 5, 6 – Pdf).

1) заявка на предоставление гранта (см. стр. 10 - 11);

2) проект, содержащий следующие разделы (все разделы обязательны!):

аннотация проекта,

проблема,

цель проекта,

задачи проекта,

календарный план реализации проекта (см. стр. 8),

ожидаемые результаты,

дальнейшее развитие проекта,

перечень затрат (см. стр. 9)

3) копия устава НКО, заверенная печатью НКО;

4) для проектов, связанных с производством земляных работ, проведением благоустройства и озеленения, – план благоустройства территории с указанием расстояний до ближайших объектов с учетом действующих норм и правил, с приложением эскизов МАФ, согласованный с правообладателем земельного участка и главой администрации административного округа города Омска, на территории которого планируется производить данные работы (см. стр. 12 - 13);

5) для проектов, связанных с установкой МАФ, – протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
(см. стр. 14 - 16) либо гарантийное письмо, определяющие дальнейшее содержание МАФ;

6) гарантийное письмо о соответствии участника конкурса муниципальных грантов требованиям, а также условиям предоставления гранта (см. стр. 17 - 18);

По собственному желанию можно предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату подачи заявки, а также благодарственные письма, отзывы.

Комплект документов, предоставляемых на конкурс, должен быть полным. В противном случае заявка комиссией рассматриваться не будет.

Документы необходимо оформить в папку (тип – скоросшиватель без файлов) в последовательности, указанной выше!

Материалы, представленные на конкурс, соискателям не возвращаются.

Некоммерческая организация, признанная победителем конкурса, уклонившимся от подписания соглашения или отказавшаяся от реализации проекта после заключения соглашения, не может принимать участие в конкурсе следующего года.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в департаменте общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 34, каб. 219.

Секретарь конкурсной комиссии – Егорова Валерия Николаевна, телефон: 78-77-63.

Прием заявок завершается 
23 марта 2022 года в 17.30

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ПРОЕКТ НА КОНКУРС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВ

1.7. С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Начать разработку общественно полезного проекта необходимо 
с ответов на важные вопросы:

– В чем проблема (актуальность) проекта: какие явления в жизни общества заставили вас создать проект; кто определил проблему и каким образом; на кого рассчитан проект, чьи интересы он защищает?

– Реальна (достижима ли в рамках проекта), измерима, понятна 
ли цель вашего проекта?

– Сформулируйте задачи проекта: вытекают ли задачи проекта 
из поставленной цели; конкретизируют ли они её; измеримы ли они?

– Каков предполагаемый результат: насколько он реален, измерим?

– Какова стратегия вашей работы по реализации проекта: кто может помочь; с кем можно сотрудничать; какие ресурсы потребуются?

– Какие методы могут быть использованы при реализации проекта: что будет сделано; кто будет осуществлять действия; как, когда и в какой последовательности?

Схема построения проекта

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

краткое описание проекта (не более половины страницы)

Все составляющие проекта должны быть взаимосвязаны.

Из проблемы вытекают цель и задачи.

Результаты определяют размер и статьи расходования имеющихся, полученных и привлеченных средств, дальнейшее развитие проекта.

1.8. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Аннотация проекта – это краткое описание, характеристика проекта (не более половины страницы). Из аннотации должны быть ясны идея, проблема, участники и благополучатели (примерное количество), сроки реализации проекта, ожидаемые результаты.

Проблема отражает актуальность, необходимость и целесообразность реализации проекта (не более 1 стр.). В этом разделе описывается ситуация или обстоятельства, требующие разрешения и что проект позволит решить имеющуюся проблему или снизить её остроту.

Цель – это желаемый результат, определяемый на основе анализа имеющихся проблем и потребностей, возможностей, средств и ресурсов. Цель должна быть конкретной и достижимой.

Задачи – конкретные шаги в достижении цели. Задач может быть столько, сколько необходимо для достижения цели. Формулировка задач должна включать глагол, определяющий основные действия (оказать, отработать, создать, обобщить, сформировать и др.).

Календарный план реализации проекта отражает комплекс мероприятий по проекту.

(Образец)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации общественно полезного проекта

______________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения, ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Основные мероприятия календарного плана реализации общественно полезного проекта определяются исходя из содержания общественно полезного проекта.

Ожидаемые результаты проекта описываются максимально конкретно в количественно и качественно измеряемых величинах.

Ожидаемые результаты – это модель конечного итога, полученного 
в ходе выполнения комплекса мероприятий, направленных на решение той или иной проблемы. Ожидаемый результат проекта должен отражать цель проекта.

В перечне затрат расписываются статьи расходов, предусмотренные календарным планом реализации проекта. Каждая статья бюджета расписывается отдельно с указанием расходов.

Приветствуется добровольческий труд участников проекта.

(Образец)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ

на реализацию общественно полезного проекта

______________________________________________________

(наименование проекта)

| № п/п | Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется грант | Объем средств, необходимых для достижения цели предоставления гранта, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них |  |
|  |  |  | грант в форме субсидии | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Дальнейшее развитие проекта – это описание того, как 
в дальнейшем будет развиваться проект, какие ресурсы организация планирует привлечь после окончания финансирования по проекту, каким образом будет использоваться накопленный опыт, материально-техническая база, как это повлияет на решение проблемы 
в дальнейшем.

1.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС

1) актуальность и социальная эффективность проекта (вклад в решение заявленной социальной проблемы);

2) экономическая эффективность проекта (соотношение затрат 
на реализацию проекта к ожидаемым результатам проекта, обоснованность объема расходов, достижение максимального уровня решения социальной проблемы минимальными затратами, зависимость успешной реализации общественно полезного проекта от бюджета проекта);

3) целостность проекта (содержательность проекта, взаимосвязь 
и последовательность мероприятий проекта);

4) компетентность руководителя проекта (команды проекта) (наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации, опыта работы по направлениям общественно полезного проекта для достижения ожидаемых результатов проекта);

5) устойчивость проекта (пролонгация проекта) (возможность продолжения деятельности по общественно полезному проекту, после его реализации в рамках конкурса муниципальных грантов).

ЗАЯВКА

на предоставление гранта

| на реализацию общественно полезного проекта |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (название проекта) |  |
| поступившего в номинацию |  |  |
|  | (наименование номинации) |  |

1. Основные сведения о некоммерческой организации:

|  | Полное наименование организации (в соответствии с уставом) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сокращенное наименование организации (в соответствии с уставом) |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | Дата регистрации организации в качестве юридического лица |  |
|  | Юридический адрес организации |  |
|  | Фактический адрес организации |  |
|  | Телефон организации |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Организация в сети Интернет |  |
|  | Фамилия, имя, отчество руководителя организации |  |
|  | Телефон руководителя организации |  |
|  | Руководитель (команда) проекта |  |
|  | Телефон руководителя (команды) проекта |  |
|  | Банковские реквизиты организации (наименование банка, р/с, к/с, БИК банка) |  |

| Подтверждаю, что некоммерческой организацией |  |
| --- | --- |
|  | (сокращенное наименование некоммерческой организации) |

осуществляется деятельность на территории города Омска, некоммерческая организация является социально ориентированной организацией, осуществляет деятельность в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

2. К заявке прилагаются следующие документы:

| 1 | Копия устава некоммерческой организации, заверенная печатью некоммерческой организации (при наличии) | Копия на ____ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проект, содержащий следующие разделы: аннотация проекта, проблема, цели проекта, задачи проекта, календарный план реализации проекта, ожидаемые результаты, дальнейшее развитие проекта, перечень затрат на реализацию проекта | Оригинал на ____ л. в 1 экз. |
| 3 | # Гарантийное письмо о соответствии участника конкурса муниципальных грантов требованиям и условиям, предъявляемым к участникам конкурса муниципальных грантов в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 20 февраля 2021 года № 110-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска» | Оригинал на ____ л. в 1 экз. |
| 4 | Дополнительные документы, положительно характеризующие некоммерческую организацию и документы, запрашиваемые в рамках информационного взаимодействия (по инициативе некоммерческой организации) | Копия на ____ л. в 1 экз. |
| Дополнительные документы для проектов связанных с производством земляных работ, проведением благоустройства и озеленения, установкой малых архитектурных форм |  |  |
| 5 | План благоустройства территории с указанием расстояний до ближайших объектов с учетом действующих норм и правил, с приложением эскизов малых архитектурных форм, согласованный с правообладателем земельного участка и главой администрации административного округа города Омска, на территории которого планируется производить данные работы | Оригинал на ____ л. в 1 экз. |
| 6 | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, гарантийное письмо, определяющие дальнейшее содержание малых архитектурных форм | Оригинал на ____ л. в 1 экз. |

Подлинность представленных документов, а также полноту и достоверность информации, указанной в заявке на участие в конкурсе муниципальных грантов, подтверждаю.

С условиями конкурса муниципальных грантов и предоставления грантов ознакомлен и согласен.

| Подтверждаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| --- | --- | --- |
| информации о (об) |  | , |
|  | (сокращенное наименование некоммерческой организации) |  |

о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

В случае обнаружения департаментом общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска нарушений целей и условий предоставления гранта, выявленных по фактам проверок, принятия решения о возврате средства гранта прошу направить соответствующее уведомление в форме документа на бумажном носителе по адресу: ____________________________________________________________________________.

| (должность руководителя некоммерческой организации) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

«_____» ____________________ 2022 г.

М.П.

Протокол № _____

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме (общая форма)

по адресу: __________________________________

(наименование муниципального образования)

ул. _____________________, д. ___, корп. ______

г. Омск 								         «______» _______ ___ г.

Дата проведения: «___»_____________ _____ г.

Время проведения: _______________________.

Место проведения: _______________________.

Время начала регистрации участников заседания: ______ часов _____ минут.

Время окончания регистрации участников заседания: _____ часов _____ минут.

Начало заседания: _____ часов ______ минут.

Окончание заседания: ______ часов ______ минут.

Годовое (или: внеочередное) общее собрание собственников многоквартирного дома по адресу: _________________________________________________________________________

в форме очного (варианты: заочного, очно-заочного) голосования.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, инициатора общего собрания, или Ф.И.О. членов инициативной группы,

_______________________________________________________________________________.

номера их жилых помещений)

Варианты, если соответствующие вопросы не включены в повестку дня.

Лицо, председательствующее на общем собрании: ____________________________________.

(Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания: _______________________________________________________.

(Ф.И.О.)

Лица, проводившие подсчет голосов: _______________________________________________.

(Ф.И.О.)

Общая площадь многоквартирного дома - _______________ кв. м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан, - _______________.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц, - _______.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности, - _____________.

Присутствовали:

| № п/п | Ф.И.О. или наименование юридического лица - собственника жилого помещения | Номер помещения в многоквартирном доме | Документ, подтверждающий право собственности на помещение | Количество голосов, которыми владеет собственник | Документ, удостоверяющий полномочия представителей | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Приглашены:

| № п/п | Приглашенное лицо | Документ, удостоверяющий полномочия представителя собственника помещения | Цель участия в общем собрании | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - __________ голосов.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в собрании, - ____________________.

Кворум имеется (не имеется).

Общее собрание собственников помещений правомочно (неправомочно).

Повестка дня:

1. _____________________________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________________________.

(вопросы повестки дня согласно п. 2 ст. 44 и прочим статьям Жилищного кодекса Российской Федерации, отнесенные к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме)

1. Слушали _____________________________________________________________________.

(Ф.И.О. выступавшего, номер вопроса, краткое содержание выступления)

Были заданы вопросы:

1. _____________________________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________________________.

В обсуждении приняли участие: ___________________________________________________

(Ф.И.О.)

Предложено: _______________________________________________________________________________.

(краткое содержание предложения по рассматриваемому вопросу

повестки дня)

Решили (постановили): ___________________________________________________________

(решение с указанием номера и формулировки вопроса в соответствии с повесткой дня, количества голосов, отданных за различные варианты голосования)

За _____________________________________________________________________________.

Против ________________________________________________________________________.

Воздержался ___________________________________________________________________.

Решение принято (вариант: не принято).

2. Слушали _____________________________________________________________________.

(Ф.И.О. выступавшего, номер вопроса, краткое содержание выступления)

Были заданы вопросы:

1. _____________________________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________________________.

В обсуждении приняли участие: ___________________________________________________

(Ф.И.О.)

Предложено: _______________________________________________________________________________.

(краткое содержание предложения по рассматриваемому вопросу

повестки дня)

Решили (постановили): ___________________________________________________________

(решение с указанием номера и формулировки вопроса в соответствии с повесткой дня, количества голосов, отданных за различные варианты голосования)

За _____________________________________________________________________________.

Против _________________________________________________________________________.

Воздержался ____________________________________________________________________.

Решение принято (вариант: не принято).

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на ____ листах.

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ____ листах.

3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах.

4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании.

5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____ штук.

6. Документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня и поставленных на голосование, принимались решения на общем собрании.

Вариант в случае проведения собрания в заочной или очно-заочной форме.

7. Решения собственников помещений в многоквартирном доме.

8. Иные документы или материалы, которые будут определены в качестве обязательного приложения к протоколу общего собрания решением на общем собрании, принятом в установленном порядке.

«Против» по ____ вопросам повестки дня проголосовали:

_________________________________;

_________________________________ (наименование/Ф.И.О., иные сведения).

Лица, проводившие подсчет голосов по вопросам повестки дня:

_____________________________________________________________ (Ф.И.О.).

Председатель общего собрания: _____________________/__________________/

(подпись)            (Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания: ________________________/__________________/

(подпись)             (Ф.И.О.)

В конкурсную комиссию конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2022 году

Гарантийное письмо

Гарантирую, что на день подачи заявки на конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов 
на территории города Омска в 2022 году (__.__.____) в отношении

дата подачи

____________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Организация):

наименование организации

1) отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Омска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами;

3) отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации в реестре дисквалифицированных лиц.

Кроме того, на день подачи заявки Организация:

1) не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

3) не получает средства из бюджета города Омска на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные положением о порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории города Омска, утвержденным постановлением Администрации города Омска 
от 20 февраля 2021 года № 110-п (далее – Положение).

Также, Организация:

1) предоставила документы, указанные в пункте 12 Положения;

2) согласна на заключение соглашения с департаментом общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска 
в соответствии с пунктами 38, 39 Положения, в случае признания её получателем гранта;

3) согласна на осуществление департаментом общественных отношений 
и социальной политики Администрации города Омска проверок соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления, а также на осуществление проверок Контрольно-счетной палатой города Омска, департаментом финансов и контроля Администрации города Омска в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) соответствует критериям отбора, установленным пунктом 5 Положения;

5) имеет собственный вклад в реализацию проекта в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг в размере 
_______________ рублей.

сумма денежных средств

| Должность | __________________/__________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись)/(расшифровка) |
|  | место печати |
|  | дата подписания |

Статья 31.1. ФЗ «О некоммерческих организациях»

Поддержка СОНКО органами государственной власти и органами местного самоуправления оказывается при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

- увековечение памяти жертв политических репрессий.

Для заметок

Департамент общественных отношений

и социальной политики Администрации города Омска

Мартынова Радмила Михайловна – директор департамента

тел. 78-77-59

Управление по делам национальной политики, религии и общественных объединений

Губина Алена Викторовна – начальник управления

sektor_nr@mail.ru

тел. 78-77-97

Егорова Валерия Николаевна – главный специалист управления

evn_adm@mail.ru

тел. 78-77-63

СОНКО – социально ориентированная некоммерческая организация

ТСЖ – товарищество собственников жилья

НКО – некоммерческая организация

МАФ – малая архитектурная форма